**แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2563**

**1. ชื่อโครงการ : การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนตำบลปลอดภัยในการจัดการอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่ตำบลหมูม่น**

 **อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์**

**2. ความสำคัญ หลักการและเหตุผล:**

ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในปัญหาความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน และกำหนดให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นนโยบาย

สำคัญ ที่มุ่งเน้นการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เป็นรากฐานของสังคมไทย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วประเทศ ไม่เฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญที่ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก แต่ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดไปเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน

จากปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ในอับดับต้น ๆ ของประเทศ และยังมีแนวโน้มเพิ่งสูงขึ้นในแต่ละปีอีกด้วย จึงสนใจประเด็นเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุในชุมชน สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่
เกิดจากการขับขี่ด้วยความเร็ว ดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ ผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย และผู้ขับขี่ในชุมชน บางรายอายุยังไม่ถึง 18 ปี ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องกฎจราจรจรอย่างแท้จริง ปริมาณรถยนต์และจักรยานยนต์เพิ่มมากขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากพฤติกรรมส่วนบุคคลในเรื่อง การสวมหมวกนิรภัย การตัดสินใจปัญหาเฉพาะหน้าและบางรายอายุยังไม่ถึง 18 ปีผู้ปกครองยังให้ขับขี่รถจักยานยนต์ ซึ่งในชุมชนขนาดเล็กยังขาดการตรวจสอบ ขาดป้ายเตือน และยังขาดผู้ให้ความรู้ ในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินยังขาดการตัดสินใจเพื่อความปลอดภัยสำหรับตนเองเพื่อลดการบาดเจ็บ
สภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน ขาดป้ายเตือน ขาดความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ขับขี่หรือผู้พบเห็นมักขาดความรู้ ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ทำให้เจ็บป่วยมากขึ้น อีกทั้งปริมาณการใช้รถจักรยานยนต์ในชุมชนมีเพิ่มมากขึ้น ประชาชนยังขาดความรู้ในเรื่อง กฎจราจรอย่างแท้จริง เรื่องการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ประกอบกับตำรวจจราจรยังไม่สามารถเข้ามาจัดระเบียบการจราจรในชุมชนได้อย่างทั่วถึง ทำให้เกิดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนในชุมชนเพิ่มขึ้น

จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนตำบลปลอดภัยในการจัดการอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่
ตำบลผาเสวยและตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อการจัดการความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุในชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงและลดความสูญเสียทางด้านชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของแกนนำและคนในชุมชนร่วมกันจัดการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมความรู้เรื่องกฎจราจร เรื่องการขับขี่
อย่างปลอดภัย ปลูกจิตสานึกให้มีวินัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อเป็นการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน

**3.หน่วยงานรับผิดชอบ : และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์**

**4. รายละเอียดกิจกรรมโครงการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน** | **แผนเงิน** | **ตัวชี้วัด ผลสำเร็จของโครงการ** | **ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ** |
| **วัตถุประสงค์** | **กิจกรรมหลัก** | **เป้าหมาย/จำนวน** | **ระยะเวลา**  | **รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ** | **งบประมาณรวม (บาท)** | **ระยะเวลาเบิกจ่าย** | **แหล่งงบ****ประมาณ** |
| **1.เพื่อศึกษารูปแบบการขับเคลื่อนตำบลปลอดภัยในการจัดการอุบัติเหตุทางถนน** | **1.ขั้นวางแผน (Plan) การวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัจจุบันและปัญหาในการดำเนินงาน****1.1 ศึกษาบริบทและระบบการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ****-** ประชุมชี้แจงและกำหนดบทบาทหน้าที่เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ศปถ.อปท | ภาคีเครือข่าย-อบต.- รพ.สต.-สภ.-โรงเรียน-กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-อสม.-ผู้ทรงคุณวุฒิ**จำนวน 80 คน** | ธ.ค.62 | - บูรณาการร่วมกับโครงการอื่น(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) (สสส.)  | - | - | - | 1. คำสั่ง ศปถ.ตำบลผาเสวย/หมูม่น ปี 25632. เอกสารบันทึกวาระการประชุม | -น.ส.จรัสศรีศรีเวียง |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน** | **แผนเงิน** | **ตัวชี้วัด ผลสำเร็จของโครงการ** | **ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ** |
| **วัตถุประสงค์** | **กิจกรรมหลัก** | **เป้าหมาย/จำนวน** | **ระยะเวลา**  | **รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ** | **งบประมาณรวม (บาท)** | **ระยะเวลาเบิกจ่าย** | **แหล่งงบ****ประมาณ** |
|  | - ประชุมทบทวนสถานการณ์ วิเคราะห์ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนตำบล หมูม่น- ประชุมจัดทำแผนและกำหนดมาตรการในการดำเนินงานขับเคลื่อนตำบลปลอดภัยในการจัดการอุบัติเหตุทางถนน | คณะกรรมการ ศปถ.ตำบลหมูม่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน**จำนวน 80 คน**คณะกรรมการ ศปถ.ตำบล/หมูม่น **จำนวน 80 คน** | ธ.ค.62ม.ค.63 | - บูรณาการร่วมกับโครงการอื่น(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) (สสส.) - บูรณาการร่วมกับโครงการอื่น(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) (สสส.)  | -- | -- | -- | 1. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุด้วยเครื่องมือ 5 ชิ้น1.มีแผนงานในการดำเนินงานขับเคลื่อนตำบลปลอดภัย2. มีมาตรการในการดำเนินงาน3. มี MOU ในชุมชนเพื่อขับเคลื่อนตำบลปลอดภัย | -น.ส.จรัสศรีศรีเวียง-น.ส.จรัสศรีศรีเวียง |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน** | **แผนเงิน** | **ตัวชี้วัด ผลสำเร็จของโครงการ** | **ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ** |
| **วัตถุประสงค์** | **กิจกรรมหลัก** | **เป้าหมาย/จำนวน** | **ระยะเวลา**  | **รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ** | **งบประมาณรวม (บาท)** | **ระยะเวลาเบิกจ่าย** | **แหล่งงบ****ประมาณ** |
|  | **2. ขั้นปฏิบัติการ (Action) ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากกระบวนการวางแผน**- ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตำบลปลอดภัยในการจัดการอุบัติเหตุทางถนนตำบลผาเสวย โดยใช้ PASAWOEI MOOMON MODEL- ขับเคลื่อนนโยบายการมีพรบ.100%- ด่านชุมชนคุณภาพ 100%- ขับเคลื่อนมาตรการ “คนหมูม่นหัวเหล็ก” - ให้ความรู้ความเข้าใจวินัยจราจรกับเยาวชนตำบล หมูม่น อบรม สนามจราจร เยาวชน | ประชาชนพื้นที่ตำบล หมูม่น **จำนวน 11หมู่บ้าน**แกนนำเยาวชนในเขตตำบล หมูม่น**จำนวน 110 คน** | ธ.ค.62 - เม.ย.63ธ.ค.62 - เม.ย.63 | - บูรณาการร่วมกับโครงการอื่น(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) (สสส.) - บูรณาการร่วมกับโครงการอื่น(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) (สสส.)  | -- | -- | -- | 1. รถทุกคันในพื้นที่ตำบลผาเสวย/หมูม่น มี พรบ.2. มีด่านชุมชนคุณภาพเฝ้าระวังอุบัติเหตุในชุมชน (ในช่วงเทศกาล)1. แกนนำเยาวชนมีความรู้ ร้อยละ 80 |  -น.ส.จรัสศรีศรีเวียง |
| **แผนงาน** | **แผนเงิน** | **ตัวชี้วัด ผลสำเร็จของโครงการ** | **ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ** |
| **วัตถุประสงค์** | **กิจกรรมหลัก** | **เป้าหมาย/จำนวน** | **ระยะเวลา**  | **รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ** | **งบประมาณรวม (บาท)** | **ระยะเวลาเบิกจ่าย** | **แหล่งงบ****ประมาณ** |
|  | - รณรงค์สวมหมวกกันน็อคขับขี่ปลอดภัยตำบลหมูม่น**3. ขั้นการสังเกต (Observation)** สังเกตการปฏิบัติในกิจกรรมการดำเนินงาน ทีมพี่เลี้ยงออกนิเทศติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง- ติดตามประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัยในการจัดการอุบัติเหตุทางถนน ตำบล หมูม่น- นำเสนอผลการดำเนินงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล หมูม่น (พชต.) | ประชาชนพื้นที่ตำบล หมูม่น **จำนวน 11หมู่บ้าน**คณะกรรมการ ศปถ. ตำบล หมูม่น**จำนวน 80 คน**คณะกรรมการ ศปถ. ตำบล หมูม่น**จำนวน 80 คน** | ธ.ค.62 - เม.ย.63ม.ค. 63-เม.ย. 63ม.ค. 63-เม.ย. 63 | - บูรณาการร่วมกับโครงการอื่น(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) (สสส.) - บูรณาการร่วมกับโครงการอื่น(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) (สสส.) - บูรณาการร่วมกับโครงการอื่น(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) (สสส.)  | --- | --- | --- | 1. มีแกนนำในการสร้างเสริมพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัย2. เกิดการสร้างกระแสวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัยในตำบลผาเสวย/หมูม่น- มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและมาตรการ 2 ครั้ง- สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน- สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน | -น.ส.จรัสศรีศรีเวียง-น.ส.จรัสศรีศรีเวียง |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน** | **แผนเงิน** | **ตัวชี้วัด ผลสำเร็จของโครงการ** | **ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ** |
| **วัตถุประสงค์** | **กิจกรรมหลัก** | **เป้าหมาย/จำนวน** | **ระยะเวลา**  | **รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ** | **งบประมาณรวม (บาท)** | **ระยะเวลาเบิกจ่าย** | **แหล่งงบ****ประมาณ** |
|  | **4. ขั้นการสะท้อนผล (Reflection) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ร่วมกัน ทบทวนแนวทาง ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคและสรุปข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและคืนข้อมูลให้กับชุมชน**- การจัดเวทีสรุปบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคและสรุปข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและคืนข้อมูลให้กับชุมชน | คณะกรรมการศปถ. ตำบล หมูม่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน**จำนวน 172 คน** | เม.ย. 63 | - บูรณาการร่วมกับโครงการอื่น(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) (สสส.)  | - | - | - | มีรายงานสรุปผลการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | -น.ส.จรัสศรีศรีเวียง |
| **รวมเป็นเงิน จำนวน..................-......................บาท (……………………………………………………)**หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการทั้งจำนวนคนและจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ |

\*หมายเหตุ รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) /สมาคมเครื่อข่ายหมออนามัยวิชากร (Mohanamai Academic)

**5. ลงนาม**

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นางรัชนีวรรณ จันทร์สะอาด) (นายชอบเรียน วงศ์ศิริ) (นายสง่า เพียรภายลุน)

 ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านกอก ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.หมูม่น ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอสมเด็จ

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ

 (นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์)

 นายอำเภอสมเด็จ