**แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2563**

**1. ชื่อโครงการ : การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนตำบลปลอดภัยในการจัดการอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่ตำบลหมูม่น**

**อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์**

**2. ความสำคัญ หลักการและเหตุผล:**

ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในปัญหาความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน และกำหนดให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นนโยบาย

สำคัญ ที่มุ่งเน้นการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เป็นรากฐานของสังคมไทย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วประเทศ ไม่เฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญที่ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก แต่ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดไปเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน

จากปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ในอับดับต้น ๆ ของประเทศ และยังมีแนวโน้มเพิ่งสูงขึ้นในแต่ละปีอีกด้วย จึงสนใจประเด็นเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุในชุมชน สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่  
เกิดจากการขับขี่ด้วยความเร็ว ดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ ผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย และผู้ขับขี่ในชุมชน บางรายอายุยังไม่ถึง 18 ปี ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ  
ในเรื่องกฎจราจรจรอย่างแท้จริง ปริมาณรถยนต์และจักรยานยนต์เพิ่มมากขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากพฤติกรรมส่วนบุคคลในเรื่อง การสวมหมวกนิรภัย การตัดสินใจปัญหาเฉพาะหน้าและบางรายอายุยังไม่ถึง 18 ปีผู้ปกครองยังให้ขับขี่รถจักยานยนต์ ซึ่งในชุมชนขนาดเล็กยังขาดการตรวจสอบ ขาดป้ายเตือน และยังขาดผู้ให้ความรู้ ในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินยังขาดการตัดสินใจเพื่อความปลอดภัยสำหรับตนเองเพื่อลดการบาดเจ็บ   
สภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน ขาดป้ายเตือน ขาดความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ขับขี่หรือผู้พบเห็นมักขาดความรู้ ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ทำให้เจ็บป่วยมากขึ้น อีกทั้งปริมาณการใช้รถจักรยานยนต์ในชุมชนมีเพิ่มมากขึ้น ประชาชนยังขาดความรู้ในเรื่อง กฎจราจรอย่างแท้จริง เรื่องการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ประกอบกับตำรวจจราจรยังไม่สามารถเข้ามาจัดระเบียบการจราจรในชุมชนได้อย่างทั่วถึง ทำให้เกิดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนในชุมชนเพิ่มขึ้น

จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนตำบลปลอดภัยในการจัดการอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่  
ตำบลผาเสวยและตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อการจัดการความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุในชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงและลดความสูญเสียทางด้านชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของแกนนำและคนในชุมชนร่วมกันจัดการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมความรู้เรื่องกฎจราจร เรื่องการขับขี่  
อย่างปลอดภัย ปลูกจิตสานึกให้มีวินัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อเป็นการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน

**3.หน่วยงานรับผิดชอบ : และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์**

**4. รายละเอียดกิจกรรมโครงการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน** | | | | **แผนเงิน** | | | | **ตัวชี้วัด ผลสำเร็จของโครงการ** | **ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ** |
| **วัตถุประสงค์** | **กิจกรรมหลัก** | **เป้าหมาย/จำนวน** | **ระยะเวลา** | **รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ** | **งบประมาณรวม (บาท)** | **ระยะเวลาเบิกจ่าย** | **แหล่งงบ**  **ประมาณ** |
| **1.เพื่อศึกษารูปแบบการขับเคลื่อนตำบลปลอดภัยในการจัดการอุบัติเหตุทางถนน** | **1.ขั้นวางแผน (Plan) การวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัจจุบันและปัญหาในการดำเนินงาน**  **1.1 ศึกษาบริบทและระบบการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ**  **-** ประชุมชี้แจงและกำหนดบทบาทหน้าที่เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ศปถ.อปท | ภาคีเครือข่าย  -อบต.  - รพ.สต.  -สภ.  -โรงเรียน  -กำนัน  -ผู้ใหญ่บ้าน  -อสม.  -ผู้ทรงคุณวุฒิ**จำนวน 80 คน** | ธ.ค.62 | - บูรณาการร่วมกับโครงการอื่น  (สำนักงานกองทุนสนับสนุน  การสร้างเสริมสุขภาพ) (สสส.) | - | - | - | 1. คำสั่ง ศปถ.ตำบลผาเสวย/หมูม่น  ปี 2563  2. เอกสารบันทึกวาระการประชุม | -น.ส.จรัสศรี  ศรีเวียง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน** | | | | **แผนเงิน** | | | | **ตัวชี้วัด ผลสำเร็จของโครงการ** | **ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ** |
| **วัตถุประสงค์** | **กิจกรรมหลัก** | **เป้าหมาย/จำนวน** | **ระยะเวลา** | **รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ** | **งบประมาณรวม (บาท)** | **ระยะเวลาเบิกจ่าย** | **แหล่งงบ**  **ประมาณ** |
|  | - ประชุมทบทวนสถานการณ์ วิเคราะห์ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนตำบล หมูม่น  - ประชุมจัดทำแผนและกำหนดมาตรการในการดำเนินงานขับเคลื่อนตำบลปลอดภัยในการจัดการอุบัติเหตุทางถนน | คณะกรรมการ ศปถ.ตำบล  หมูม่น และ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน  **จำนวน 80 คน**  คณะกรรมการ ศปถ.ตำบล  /หมูม่น  **จำนวน 80 คน** | ธ.ค.62  ม.ค.63 | - บูรณาการร่วมกับโครงการอื่น  (สำนักงานกองทุนสนับสนุน  การสร้างเสริมสุขภาพ) (สสส.)  - บูรณาการร่วมกับโครงการอื่น  (สำนักงานกองทุนสนับสนุน  การสร้างเสริมสุขภาพ) (สสส.) | -  - | -  - | -  - | 1. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุ  ด้วยเครื่องมือ 5 ชิ้น  1.มีแผนงานในการดำเนินงานขับเคลื่อนตำบลปลอดภัย  2. มีมาตรการในการดำเนินงาน  3. มี MOU  ในชุมชนเพื่อขับเคลื่อน  ตำบลปลอดภัย | -น.ส.จรัสศรี  ศรีเวียง  -น.ส.จรัสศรี  ศรีเวียง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน** | | | | **แผนเงิน** | | | | **ตัวชี้วัด ผลสำเร็จของโครงการ** | **ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ** |
| **วัตถุประสงค์** | **กิจกรรมหลัก** | **เป้าหมาย/จำนวน** | **ระยะเวลา** | **รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ** | **งบประมาณรวม (บาท)** | **ระยะเวลาเบิกจ่าย** | **แหล่งงบ**  **ประมาณ** |
|  | **2. ขั้นปฏิบัติการ (Action) ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากกระบวนการวางแผน**  - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตำบลปลอดภัยในการจัดการอุบัติเหตุทางถนนตำบลผาเสวย โดยใช้  PASAWOEI MOOMON MODEL  - ขับเคลื่อนนโยบายการมีพรบ.100%  - ด่านชุมชนคุณภาพ 100%  - ขับเคลื่อนมาตรการ  “คนหมูม่น  หัวเหล็ก”  - ให้ความรู้ความเข้าใจวินัยจราจรกับเยาวชนตำบล หมูม่น อบรม สนามจราจร เยาวชน | ประชาชนพื้นที่ตำบล หมูม่น **จำนวน 11หมู่บ้าน**  แกนนำเยาวชน  ในเขต  ตำบล หมูม่น  **จำนวน 110 คน** | ธ.ค.62 - เม.ย.63  ธ.ค.62 - เม.ย.63 | - บูรณาการร่วมกับโครงการอื่น  (สำนักงานกองทุนสนับสนุน  การสร้างเสริมสุขภาพ) (สสส.)  - บูรณาการร่วมกับโครงการอื่น  (สำนักงานกองทุนสนับสนุน  การสร้างเสริมสุขภาพ) (สสส.) | -  - | -  - | -  - | 1. รถทุกคันในพื้นที่ตำบลผาเสวย/หมูม่น  มี พรบ.  2. มีด่านชุมชนคุณภาพ  เฝ้าระวังอุบัติเหตุ  ในชุมชน  (ในช่วงเทศกาล)  1. แกนนำเยาวชน  มีความรู้ ร้อยละ 80 | -น.ส.จรัสศรี  ศรีเวียง |
| **แผนงาน** | | | | **แผนเงิน** | | | | **ตัวชี้วัด ผลสำเร็จของโครงการ** | **ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ** |
| **วัตถุประสงค์** | **กิจกรรมหลัก** | **เป้าหมาย/จำนวน** | **ระยะเวลา** | **รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ** | **งบประมาณรวม (บาท)** | **ระยะเวลาเบิกจ่าย** | **แหล่งงบ**  **ประมาณ** |
|  | - รณรงค์สวมหมวกกันน็อคขับขี่ปลอดภัยตำบลหมูม่น  **3. ขั้นการสังเกต (Observation)** สังเกตการปฏิบัติในกิจกรรมการดำเนินงาน ทีมพี่เลี้ยงออกนิเทศติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  - ติดตามประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัยในการจัดการอุบัติเหตุทางถนน  ตำบล หมูม่น  - นำเสนอผลการดำเนินงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล หมูม่น (พชต.) | ประชาชนพื้นที่ตำบล หมูม่น **จำนวน 11หมู่บ้าน**  คณะกรรมการ ศปถ.  ตำบล หมูม่น  **จำนวน 80 คน**  คณะกรรมการ ศปถ.  ตำบล หมูม่น  **จำนวน 80 คน** | ธ.ค.62 - เม.ย.63  ม.ค. 63-เม.ย. 63  ม.ค. 63-เม.ย. 63 | - บูรณาการร่วมกับโครงการอื่น  (สำนักงานกองทุนสนับสนุน  การสร้างเสริมสุขภาพ) (สสส.)  - บูรณาการร่วมกับโครงการอื่น  (สำนักงานกองทุนสนับสนุน  การสร้างเสริมสุขภาพ) (สสส.)  - บูรณาการร่วมกับโครงการอื่น  (สำนักงานกองทุนสนับสนุน  การสร้างเสริมสุขภาพ) (สสส.) | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 1. มีแกนนำในการสร้างเสริมพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัย  2. เกิดการสร้างกระแสวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัยในตำบลผาเสวย/หมูม่น  - มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและมาตรการ 2 ครั้ง  - สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน  - สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน | -น.ส.จรัสศรี  ศรีเวียง  -น.ส.จรัสศรี  ศรีเวียง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน** | | | | **แผนเงิน** | | | | **ตัวชี้วัด ผลสำเร็จของโครงการ** | **ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ** |
| **วัตถุประสงค์** | **กิจกรรมหลัก** | **เป้าหมาย/จำนวน** | **ระยะเวลา** | **รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ** | **งบประมาณรวม (บาท)** | **ระยะเวลาเบิกจ่าย** | **แหล่งงบ**  **ประมาณ** |
|  | **4. ขั้นการสะท้อนผล (Reflection) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ร่วมกัน ทบทวนแนวทาง ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคและสรุปข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและคืนข้อมูลให้กับชุมชน**  - การจัดเวทีสรุปบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคและสรุปข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและคืนข้อมูลให้กับชุมชน | คณะกรรมการ  ศปถ. ตำบล หมูม่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน  **จำนวน 172 คน** | เม.ย. 63 | - บูรณาการร่วมกับโครงการอื่น  (สำนักงานกองทุนสนับสนุน  การสร้างเสริมสุขภาพ) (สสส.) | - | - | - | มีรายงานสรุปผลการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | -น.ส.จรัสศรี  ศรีเวียง |
| **รวมเป็นเงิน จำนวน..................-......................บาท (……………………………………………………)**  หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการทั้งจำนวนคนและจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ | | | | | | | | | |

\*หมายเหตุ รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) /สมาคมเครื่อข่ายหมออนามัยวิชากร (Mohanamai Academic)

**5. ลงนาม**

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางรัชนีวรรณ จันทร์สะอาด) (นายชอบเรียน วงศ์ศิริ) (นายสง่า เพียรภายลุน)

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านกอก ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.หมูม่น ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอสมเด็จ

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์)

นายอำเภอสมเด็จ