# **โครงการส่งยาถึงที่ มียาพร้อมจ่าย ชาวประชาปลอดภัยปี 2559**

การบริหารเวชภัณฑ์เป็นหัวใจของหน่วยงานที่ให้บริการในระบบสาธารณสุข การบริหารเวชภัณฑ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพจะทำให้เกิดการประหยัดงบประมาณเป็นอย่างมาก โดยหน่วยบริการจะต้องจัดหาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ เหมาะสม มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาตามที่ผู้สั่งใช้ยาต้องการใช้อย่างถูกหลักวิชาการและเป็นยาที่มีคุณภาพในการรักษา มีการบริหารงบประมาณค่าเวชภัณฑ์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้ป่วย ต่อหน่วยให้บริการและต่อบุคลากรสาธารณสุข

**วัตถุประสงค์**

1.เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอ สามารถรองรับความต้องการของผู้รับบริการได้

2.เพื่อไม่ให้เกิดการขาดสภาพคล่องทางการเงิน

3.เพื่อให้มีการลงทุนในคลังยาและเวชภัณฑ์น้อยที่สุด

**เป้าหมาย**

1.จำนวนครั้งที่เบิกยา/เวชภัณฑ์นอกแผนประจำเดือน เป้าหมาย < 10%

2.อัตราการ สำรองยา <2 เดือน เป้าหมาย ยา <2 เดือน

3.การเก็บยาตามหลักวิชาการ, FIFO เป้าหมาย 100 %

4.ไม่มีเวชภัณฑ์หมดอายุในคลังยา เป้าหมาย 100 %

**ขั้นตอนการดำเนินงาน**

1.ประชุมวิชาการและชี้แจงแผนงานโครงการ

2. สำรวจปริมาณการใช้เวชภัณฑ์ต่อเดือนและส่งใบเบิกยาและเวชภัณฑ์สัปดาห์ที่1 ของเดือน

3. ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและขออนุมัติ

4.แต่งตั้งคำสั่งพนักงานขับรถและติดต่อขอใช้รถยนต์ของโรงพยาบาล

5.จัดส่งยาและเวชภัณฑ์สัปดาห์ที่ 3และ4 ของเดือน จำนวน 9 แห่ง (เช้า-บ่าย)

6.ตรวจสอบการบริหารคงคลังร่วมกับผู้รับผิดชอบใน รพ.สต. ถ้ามีรายการเกินคงคลัง รวบรวมพร้อมบันทึกจำนวนส่งโรงพยาบาล

7.สรุปผลการดำเนินงาน

**ผลลัพธ์**

1. จำนวนครั้งที่เบิกยา/เวชภัณฑ์นอกแผนประจำเดือน

ตารางแสดงจำนวนครั้งในการเบิกยาและเวชภัณฑ์ในแต่ละเดือน แยกราย รพสต.ปีงบประมาณ 2559

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รพ.สต.** | **ต.ค.58** | **พ.ย.58** | **ธ.ค.58** | | **ม.ค.59** | | **ก.พ.59** | | **มี.ค.59** | **เม.ย.59** | | **พ.ค.59** | **รวม** |
| 1 | **คำไฮ** | **/** | **/** | **/** | | **/** | | **/** | | **/** | **/** | | **/** | **8** |
| 2 | **หนองกุงเผือก** | **/** | **/** | **/** | | **/** | | **/** | | **/** | **/** | | **x** | **7** |
| 3 | **หนองไผ่** | **/** | **/** | **/** | | **/** | | **/** | | **/** | **/** | | **/** | **8** |
| 4 | **หนองชุมแสง** | **/** | **/** | **x** | | **/** | | **/** | | **/** | **/** | | **x** | **6** |
| 5 | **ห้วยยางดง** | **/** | **/** | **x** | | **/** | | **/** | | **x** | **/** | | **x** | **5** |
| 6 | **ภูฮัง** | **/** | **/** | **/** | | **x** | | **/** | | **/** | **x** | | **/** | **6** |
| 7 | **หนองสรวง** | **/** | **/** | **/** | | **/** | | **/** | | **/** | **x** | | **/** | **7** |
| 8 | **หนองหิน** | **/** | **/** | **x** | | **/** | | **/** | | **/** | **x** | | **/** | **6** |
| 9 | **หนองบัว** | **/** | **/** | **/** | | **/** | | **/** | | **/** | **/** | | **/** | **8** |
|  | **รวม** | **9** | **9** | **6** | | **8** | | **9** | | **8** | **6** | | **6** |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
|  | **หมายเหตุ** |  |  |  |  | |  | |
|  |  | **x** | ไม่ได้เบิก | | | | |  | |  |  |  | |  | |
|  |  | **/** | เบิก | | | | |  | |  |  |  | |  | |

เนื่องจากมีการกำหนดการ สำรองยา <2 เดือน ทำให้ช่วงแรกๆ เกิดปัญหายาและเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอ ทำให้แต่ละแห่งมีการเบิกยานอกแผนในแต่ละเดือน ซึ่งอาจจะมาจาก การกำหนดปริมาณการใช้ต่อเดือนน้อยเกินไป ทำให้ยาและเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอ จึงมีการคำนวณอัตราการใช้แต่ละเดือนใหม่ ทำให้อัตราการเบิกยานอกแผนประจำเดือนลดลง

1. มีอัตราการ สำรองยา <2 เดือน

โดยกำหนด ปริมาณการใช้ต่อเดือนรวมกับปริมาณการเบิก จะต้องไม่เกิน 2 เท่าของปริมาณการใช้ต่อเดือน ทำให้การสำรองยา <2 เดือน ส่งผลให้ลดมูลค่าการจัดซื้อในแต่ละเดือนลดลง

1. การเก็บยาตามหลักวิชาการ, FIFO

เป้าหมาย 100 % แต่จากการดำเนินงาน ได้ 95 % เนื่องจากการตรวจสอบการบริหารคงคลังร่วมกับผู้รับผิดชอบใน รพ.สต. ยังมีบางรายการไม่มีการ FIFO ทำให้ยังพบยาและเวชภัณฑ์