**1. เรื่อง** ผลลัพธ์การดำเนินงานการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชนปี 2562 บ้านหนองมะงง หมู่ 4 และบ้านวัง

 น้ำเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

**2.หลักการและเหตุผล**

 ปัจจุบันปัญหาการใช้ยาปฎิชีวนะมากเกินความจำเป็นอย่างไม่เหมาะสม เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสำคัญนอกจากเป็นการใช้ยาที่สูญเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์ แล้วยังอาจก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและนำไปสู่ปัญหาการดื้อยาตามมา ถือเป็นวิกฤติทางสุขภาพที่ต้องเร่งควบคุมและป้องกัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดงอุดม ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการส่งเสริมการใช้ยาปฎิชีวนะอย่างสมเหตุผล จึงได้จัดทำโครงการการส่งเสริมการใช้ยาปฎิชีวนะ อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use RDU )โดยมุ่งเน้น 3 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน และหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน และบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ภายใต้ความร่วมมืดของเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข อสม. ผู้นำชุมชน ทำให้เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข อสม . ผู้นำชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ยาปฎิชีวนะอย่างสมเหตุผล เพื่อป้องกันเชื้อดื้อยาในอนาคต

**. 3.วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

 1. เพื่อให้คนในชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาอย่างปลอดภัย ครอบคลุมทั้งยาปฎิชีวนะ ยาชุด และยาสเตียรอยด์ อย่างสมเหตุและสมผล

 2.เพื่อให้คนในชุมชน ร่วมกันเฝ้าระวัง ตรวจสอบแหล่งขายยาในชุมชน เช่นร้านค้า ร้านขายยา มิให้มีการลักลอบขายปฎิชีวนะและยาสเตียรอยด์

 3. เพื่อให้คนในชุมชนลดปัญหาการใช้ยาสเตียรอยด์ ยาชุดและยาปฎิชีวนะโดยไม่จำเป็น

**4.กลุ่มเป้าหมาย**

 คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. และจิตอาสา จำนวน 26 ท่าน

**5.ระยะเวลาดำเนินงาน**

 เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562

**6.สถานที่**

 บ้านหนองมะงง หมู่ที่ 4 และบ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 7

**7.วิธีดำเนินงาน**

1. เสนอโครงการ
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการเฝ้าระวังการจำหน่ายยาปฏิชีวนะและยาชุดในชุมชน
3. ออกติดตามประเมินร้านค้าในชุมชนเพื่อขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังการขายยาปฏิชีวะนะและยาชุดในชุมชน
4. สรุปผลการประเมินจากการออกสำรวจประเมินร้านค้าชุมชน
5. เสนอแนวทางแก้ไขและมาตรการทางสังคม

**8. งบประมาณ**

 - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจำนวน 26 คน ๆ ละ 100 บาท x 2 วัน เป็นเงิน 5,200 บาท

 - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันในการประชุมเครือข่ายเพื่อประเมินสถานการณ์ 26 คน ๆ ละ 100 x 1 วัน 2,600 บาท

 - ค่าวิทยากรในการจัดอบรมคนละ 500 บาท x 2 วัน เป็นเงิน 1,000 บาท

 - ค่าป้ายโครงการ 2 ป้าย ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท

 รวมเป็นเงิน 8,800 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 **1. เกิดเครือข่ายการเฝ้าระวังการใช้ยาในชุมชน โดยร่วมกันทุกภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น อสม ผุ้นำชุมชน ผู้ประกอบการร้านขายยา ร้านค้า และชาวบ้านมีการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและยั่งยืน**

 **2.ไม่มีการจำหน่ายยาชุด และยาปฏิชีวนะในชุมชน**

 **3. ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจถึงผลกระทบของการใช้ยาแบบไม่สมเหตุผล**

**10.การประเมินผล**

 1.มีคณะกรรมการภาคีเครือข่ายในชุมชนในการเฝ้าระวังการจำหน่ายยาชุดและยาปฏิชีวนะ

 2.สำรวจร้านค้าในชุมชนติดป้ายประกาศร้านค้าปลอดยาชุดและยาปฏิชีวนะ

**11. ผลลัพธ์การดำเนินงาน**

 11.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | งบประมาณทั้งหมด(บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | ร้อยละ |
| อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย | 5,200 | 5,200 | 100 |
| ประชุมเครือข่ายเพื่อประเมินสถานการณ์  | 2,600 | 2,600 | 100 |
| ค่าวัสดุในการดำเนินงาน | 1,000 | 1,000 | 100 |
| รวม | 15,000 | 15,000 | 100 |

 11.2 ผลการดำเนินการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชนบ้านหนองมะงง หมู่ที่ 4,บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 7

ก่อน และหลังดำเนินการตามโครงการ

|  |  |
| --- | --- |
| เดือน | กิจกรรรมออกตรวจประเมินร้านค้า |
| จำนวนร้านที่ออกตรวจ | จำนวนร้านค้าที่ปลอดยาปฏิชีวนะ/ยาชุด | ร้อยละ |
| ตุลาคม 2561 | 8 | 0 /2 | 0 / 25 |
| กันยายน | 8 | 8 / 8 | 100 /100 |

 11.3 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด | เกณฑ์ | ผลงาน(ร้อยละ) |
| 1.มีคณะกรรมการภาคีเครือข่ายจิตอาสาในการเฝ้าระวังการจำหน่ายยาปฏิชีวนะ/ยาชุดในหมู่บ้าน |  2 หมู่ | 100 |
| 2.จำนวนร้านค้าไม่จำหน่ายยาปฏิชีวนะ /ยาชุด |  8 แห่ง | 100 |
|  |  |  |

**12.ปัจจัยแห่งความสำเร็จ**

1.คณะกรรมการหมู่บ้านมีความเข้มแข็งและเข้าใจถึงปัญหาและโทษของการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุ

สมผล

2.นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้มีกิจกรรมโครงการดังกล่าวในชุมชนทำให้เกิดองค์ความรู้เรื่องการ

ใช้ยาที่ไม่ปลอดภัยทำให้ผู้ประกอบการเห็นถึงปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค

**13.ปัญหาอุปสรรค**

1. ยังมีรถเล่ขายยาที่ยังเข้ามาเล่จำหน่ายยาดังกล่าวในชุมชนซึ่งนอกเหนือจากร้านค้าของชำ

2. ประชาชนยังมีความเคยชินกับการฟังสื่อโฆษณาซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการโฆษณาขายยากลุ่ม

 ดังกล่าวทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคาดเคลื่อน

**14.โอกาสพัฒนา**

 1.จัดกิจกรรมให้คลอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายในการป้องกันการจำหน่าย

 ยาชุดและยาปฏิชีวนะ

 2.ผลักดันให้เกิดเป็นมาตรการทางสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการป้องกันการจำหน่ายยาชุดและ

 ยาปฏิชีวนะในชุมชน

**ภาคผนวก**

**ภาพการดำเนินงานโครงการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชนปี 2562**

**บ้านหนองมะงง หมู่ 4 และบ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลคำบง**

**อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์**

สนับสนุนโดย

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำบง





